## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Proposal Submission | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 28
Research & Planning | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 15
Requirement Gathering | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 16
System Architecture Design | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30
Python-based Model Development | 2024-12-01 | 2025-03-16 | 105
Documentation | 2024-12-15 | 2024-02-25 | 72
Front-End | 2024-12-02 | 2025-02-17 | 77
Back-End | 2025-01-16 | 2025-04-20 | 94
Testing | 2025-02-25 | 2025-05-20 | 89
Integration | 2025-04-20 | 2025-05-10 | 20